
**แบบติดตามผลการดำเนินงาน**

**รอบตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์**

**อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง**

**ส่วนที่1**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

2.1 จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดมีทรัพยากร เพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

**3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**4. วิธีการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้

**5. การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

**ส่วนที่ 2**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**1 วิสัยทัศน์**

**“ ถิ่นคนดี อยู่ดี มีความสุข”**

**2 พันธกิจ**

2.1 จัดให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และนำปรัชญาเศรษฐกิจมา

เป็นแนวทางในการพัฒนา

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น

2.4 ดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และยั่งยืน

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

3.1 โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน

3.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการน้อมนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ได้

อย่างยั่งยืน

3.5 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด

**4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

**4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนา**

* + 1. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
    2. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

4.1.3 พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม

**4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

**แนวทางการพัฒนา**

* + 1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
    2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    4. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
    5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
    7. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

4.2.8 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

**4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**แนวทางการพัฒนา**

* + 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    2. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
    3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน
    4. สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ**

**ส่งเสริมการท่องเที่ยว**

**แนวทางการพัฒนา**

* + 1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2. เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3. บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4. บำบัดและจัดการขยะ
    5. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว

**4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**แนวทางการพัฒนา**

4.5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ส่วนที่ 3**

**สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562**

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มี  การดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 1. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มี  การดำเนินงาน |
| 1. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 1. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 1. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 1. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ✓ |  |

#### แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

**คำชี้แจง** : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือ ไตรมาสที่ 1

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล***บ้านโพธิ์***
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม **-** มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | | **ปี 2562** | | | | **ปี 2563** | | | **ปี 2564** | | |
| **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็น ร้อยละ** | **งบตามแผน** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็น ร้อยละ** | **งบตามแผน** | | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็น ร้อยละ** | **งบตามแผน** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็น ร้อยละ** | **งบตามแผน** |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 60 | 28.85 | 76,485000 | 71 | 33.33 | 55,424000 | | 42 | 24.42 | 28,748,500 | 173 | 29.17 | 160,657,500 |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | | **ปี 2562** | | | | **ปี 2563** | | | **ปี 2564** | | |
| **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็น ร้อยละ** | **งบตามแผน** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็น ร้อยละ** | | **งบตามแผน** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็น ร้อยละ** | **งบตามแผน** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็น ร้อยละ** | **งบตามแผน** |
| 2 | ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 76 | 36.54 | 11,795,833 | 77 | 36.15 | | 12,310,833 | 68 | 39.53 | 11,305,833 | 221 | 37.27 | 35,412,499 |
| 3 | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 35 | 16.83 | 12,723,000 | 27 | 12.68 | | 7,141,000 | 25 | 14.53 | 1,941,000 | 87 | 14.67 | 21,805,000 |
| 4 | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 16 | 7.69 | 3,690,000 | 18 | 8.45 | | 5,170,000 | 16 | 9.30 | 3,670,000 | 50 | 8.43 | 12,530,000 |
| 5 | การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 21 | 10.10 | 1,160,000 | 20 | 9.39 | | 2,160,000 | 21 | 12.21 | 1,160,000 | 62 | 10.46 | 4,480,000 |
|  | **รวม** | **208** | **100** | **131,508,833** | **213** | **100** | | **82,205,833** | **172** | **100** | **46,8255,333** | **593** | **100** | **234,884,999** |

**ส่วนที่ 3 ปัญหา และอุปสรรคในการประเมินผล**

1. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2. แผน/โครงการมีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถทำได้หมด

-----------------------------------------------

#### แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ***องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์***
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ***ตุลาคม 2562***

**ส่วนที่ 2** ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2562

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** | **ร้อยละ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 111 | 12 | 10.81 |
| 1. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 108 | 13 | 12.04 |
| 1. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 22 | 5 | 22.73 |
| 1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 20 | 1 | 5 |
| 1. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 19 | - | 0 |
| **รวม** | **280** | **31** | **11.07** |

**ส่วนที่ 3** ผลการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 (ตามยุทธศาสตร์)

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562** | | | | |
|  | **โครงการ** | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนนบ – บ้านนายปาน หมู่ที่ 9 | 873,000 | 870,000 |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งส้าน – หนองกระดูกไก่ หมู่ที่ 3 | 878,000 | 657,000 |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าควน – สระนางหงส์ หมู่ที่ 6 | 899,000 | 657,000 |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนรอบสระพรุหลุมพี | 1,085,000 | 1,085,000 |  |
| 5 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 658,000 | 450,000 |  |
| 6 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 537,000 | 410,000 |  |
| 7 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 693,000 | 693,000 |  |
| 8 | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 | 165,000 | 164,000 |  |
|  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** **การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562** | | | | |
|  | **โครงการ** | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ | |
| 9 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 100,000 | 66,260 |  | |
| 10 | ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2562 | 171,000 | 169,066.80 |  | |
| 11 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 | 20,000 | 17,340 |  | |
| 12 | อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2562 | 60,000 | 58,540 |  | |
|  | **โครงการ** | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ | |
| 13 | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 | 30,430 |  | |
| 14 | จัดทำประชาคม | 20,000 | 5,250 |  | |
| 15 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 93,000 | 93,000 |  | |
| 16 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | 526,960 | 499,015 |  | |
| 17 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน  วัดโพธาราม | 448,000 | 427,000 |  | |
| 18 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน  วัดขุนสิทธิ์ | 712,000 | 718,000 |  | |
| 19 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน  บ้านห้วยไทร | 420,000 | 417,000 |  | |
| 20 | ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 9 | 2,890,000 | 2,869,000 |  | |
| 21 | อาหารเสริม(นม) | 927,440 | 432,018.40 |  | |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** **การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562** | | | | |
|  | **โครงการ** | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ | |
| 22 | ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของ อบต. | 20,000 | 6,250 |  | |
| 23 | จัดงานรัฐพิธี | 150,000 | 67,445 |  | |
| 24 | อบรมและศึกษาดูงาน | 400,000 | 344,082 |  | |
| 25 | คนไทยใจอาสา | 40,000 | 56,165 |  | |
| 26 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน | 40,200 | 40,200 |  | |
| 27 | จัดซื้อชุดโซฟารับแขกแบบเข้าชุด | 5,000 | 4,990 |  | |
| 28 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง | 25,000 | 24,500 |  | |
| 29 | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 | 13,600 | 13,600 |  | |
| 30 | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ สีขาว ขนาด 6 ฟุต | 15,000 | 15,000 |  | |
|  | **โครงการ** | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ | |
| 31 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กสำหรับงานประมวลผล | 22,000 | 21,700 |  | |
| 32 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 30,000 | 29,800 |  | |
| 33 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 11,000 | 11,000 |  | |
| 34 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 11,800 | 11,600 |  | |
| 35 | จัดซื้อจอภาพแบบ LED | 2,800 | 2,800 |  | |
| 36 | จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว | 66,000 | 64,000 |  | |
| 37 | จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย | 24,000 | 22,000 |  | |
| 38 | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 93,000 | 93,000 |  | |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** **การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562** | | | | |
|  | **โครงการ** | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ | |
| 39 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ | 50,000 | 15,550 |  | |
| 40 | จัดเก็บขยะ | 700,000 | 654,010 |  | |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** **การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์ ปีงบประมาณ 2562** | | | | |
|  | **โครงการ** | งบตามข้อบัญญัติ | งบตามสัญญา | หมายเหตุ | |
| 41 | โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทำบุญวันสารทเดือนสิบ | 50,000 | 51,100 |  | |
|  |  |  |  |  | |

**สรุป โดยภาพรวมของการประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2562 รวมทั้งหมด 247 โครงการ มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.60 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**