ส่วนที่1
บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ 
การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ   (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่        กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
2.1 จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดมีทรัพยากร เพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 
4. วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่าง     ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ 
5. การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1 วิสัยทัศน์
“ ถิ่นคนดี อยู่ดี มีความสุข”

2 พันธกิจ
2.1 จัดให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน   
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และนำปรัชญาเศรษฐกิจมา
เป็นแนวทางในการพัฒนา
 		2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น
2.4 ดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และยั่งยืน
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
3.1 โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน   
3.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการน้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
3.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน
3.5 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แนวทางการพัฒนา
4.1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
4.1.2 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค
4.1.3    พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
4.2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
4.2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2.4 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
4.2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย  การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
4.2.7 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
4.2.8   เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา 
4.3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
4.3.3 พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน
4.3.4 สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
4.4.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4.2 เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4.3 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4.4 บำบัดและจัดการขยะ
4.4.5 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว

4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
4.5.1 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น






ส่วนที่ 3
สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561


แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่  สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	11.   มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	12.   มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	13.   มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14.   มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	15.   มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือ       ไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1	ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่	(1)   ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)		(2)    ไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม)
(3)   ไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน)		(4)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน)
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	รายงานสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต. บ้านโพธิ์
ปีงบประมาณ 2561

	 
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564

	
	
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็น
ร้อยละ
	งบตามแผน
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็น
ร้อยละ
	งบตามแผน

	จำนวนโครงการ
	คิดเป็น
ร้อยละ
	งบตามแผน

	จำนวนโครงการ
	คิดเป็น
ร้อยละ
	งบตามแผน

	
1

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	60
	28.85
	76,485000
	71
	33.33
	55,424000
	42
	24.42
	28,748,500
	173
	29.17
	160,657,500

	 
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564

	
	
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็น
ร้อยละ
	งบตามแผน
	[bookmark: _GoBack]จำนวน  โครงการ
	คิดเป็น
ร้อยละ
	งบตามแผน
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็น
ร้อยละ
	งบตามแผน
	จำนวนโครงการ
	คิดเป็น
ร้อยละ
	งบตามแผน

	
2

	ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	76
	36.54
	11,795,833
	77
	36.15
	12,310,833
	68
	39.53
	11,305,833
	221
	37.27
	35,412,499

	3

	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	35
	16.83
	12,723,000
	27
	12.68
	7,141,000
	25
	14.53
	1,941,000
	87
	14.67
	21,805,000

	4
	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
	16
	7.69
	3,690,000
	18
	8.45
	5,170,000
	16
	9.30
	3,670,000
	50
	8.43
	12,530,000

	5
	การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	21
	10.10
	1,160,000
	20
	9.39
	2,160,000
	21
	12.21
	1,160,000
	62
	10.46
	4,480,000

	 
	รวม
	208
	100
	131,508,833
	213
	100
	82,205,833
	172
	100
	46,8255,333
	593
	100
	234,884,999









ส่วนที่  3   ปัญหา   และอุปสรรคในการประเมินผล
1. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. แผน/โครงการมีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถทำได้หมด	

	

-----------------------------------------------





















แบบที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1	    ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์  
2. วัน/เดือน/ปี   ที่รายงาน         ธันวาคม  2561

ส่วนที่  2    ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2561
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
	ร้อยละ

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
	111
	12
	10.81

	2. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	108
	13
	12.04

	3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	22
	5
	22.73

	4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
	20
	1
	5

	5. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
	19
	-
	0

	รวม
	280
	31
	11.07








ส่วนที่  3    ผลการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่  1	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์
ปีงบประมาณ 2561

	 
	โครงการ 
	งบตามข้อบัญญัติ
	งบตามสัญญา
	หมายเหตุ

	1
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสพริกตะวันตก – 
บ้านต้นหว้า หมู่ที่ 5
	397,000
	390,000
	

	2
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไทร – 
บ้านนายป้อม หมู่ที่ 9
	672,000
	672,000
	

	3
	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 6 ถนนบ้านโพธิ์ ถึงหมู่ที่ 4
	878,000
	878,000
	

	4
	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลานควาย – คอกหมู หมู่ที่ 1
	524,000
	524,000
	

	5
	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหลุมพอราร้า หมู่ที่ 2
	1,950,000
	1,950,000
	

	6
	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองคล้า หมู่ที่ 5
	764,000
	764,000
	

	7
	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายทุ่งจันทร์หอม – พรุหลุมพี หมู่ที่ 2
	2,080,000
	2,080,000
	

	8
	ยกระดับถนนสายซอย 3 บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3
	446,000
	446,000
	

	9
	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านไสม่วง – แผ่นดินลุม หมู่ที่ 5
	1,042,000
	1,042,000
	

	10
	ปรับปรุงตลิ่ง(เรียงหินใหญ่) ตั้งแต่สะพานท่าปาบถึงบ้าน
นางาม หมู่ที่ 7
	1,404,000
	1,404,000
	

	11
	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ่อเบียด – สระนางหงส์ หมู่ที่ 9
	871,000
	871,000
	

	12
	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำหนองนายเถียร
	191,000
	191,000
	








ยุทธศาสตร์ที่  2	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์
ปีงบประมาณ 2561

	 
	โครงการ 
	งบตามข้อบัญญัติ
	งบตามสัญญา
	หมายเหตุ

	13
	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	30,000
	55,664
	

	14
	ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	30,000
	38,572
	

	15
	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านโพธิ์
	280,000
	297,268
	

	16
	อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2561
	50,000
	53,500
	

	17
	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโพธิ์
	168,000
	168,000
	

	18
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
	610,700
	585,500
	

	19
	ส่งเสริมสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
	40,000
	19,467
	

	20
	สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ขุนสิทธิ์
	604,000
	604,000
	

	21
	สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยไทร
	448,000
	448,000
	

	22
	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์
	28,000
	28,000
	

	23
	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียนวัดโพธาราม
	20,000
	20,000
	

	24
	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไทร
	20,000
	20,000
	

	25
	อาหารเสริม(นม)
	927,440
	432,018.40
	











ยุทธศาสตร์ที่  3	การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์
ปีงบประมาณ 2561

	 
	โครงการ 
	งบตามข้อบัญญัติ
	งบตามสัญญา
	หมายเหตุ

	26
	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของ อบต.
	20,000
	14,710
	

	27
	จัดงานรัฐพิธี
	150,000
	174,363
	

	28
	อบรมและศึกษาดูงาน
	200,000
	356,137
	

	29
	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
	40,000
	9,882
	

	30
	คนไทยใจอาสา
	40,000
	15,420
	




ยุทธศาสตร์ที่  4	การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
	รายชื่อโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ อบต. บ้านโพธิ์
ปีงบประมาณ 2561

	 
	โครงการ 
	งบตามข้อบัญญัติ
	งบตามสัญญา
	หมายเหตุ

	31
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
	50,000
	15,550
	


 

สรุป  โดยภาพรวมของการประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจำปี พ.ศ. 2561  จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี 2561 รวมทั้งหมด 280 โครงการ  มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จำนวน 31 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.07   ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  






